## Sheet1
中烟2026年3月至今新增需求清单
序号 | 提出时间 | 提出人 | 功能模块 |  | 功能描述 | 工作量（人/日） | 备注
1 | 2026-04-01 | 王立容 | 参加2026-2027年度数码无障碍嘉许计划-中烟门户网站改造工作量说明 | 为非文本内容提供有意义的文本替代 | 对网站中所有非文本内容（如图标、照片、图片等）提供清晰、准确且有意义的文本描述，确保屏幕阅读器等辅助技术能正确传达信息。 | 3 | 已完成部署
2 |  |  |  | 支持通过键盘界面执行所有操作 | 确保网站所有功能均可通过键盘操作完成，且操作无时间限制，方便有键盘依赖需求的用户使用。 | 3 | 已完成部署
3 |  |  |  | 多种内容检索方式 | 提供多种访问网页的方式，如搜索功能、网站地图、标准导航等，满足不同用户的检索需求。 | 2 | 已完成部署
小计 | [5 empty] | 8
4 | 2026-07-09 | 王立容 | 集团概况 | 效果图设计 | 需求设计，按照中烟要求完成设计稿6套版本（参照招商和华润及自己设计版本），沟通协调调整 确认最终版 | 2 | 已完成部署
5 |  |  |  | 开发 | 1：完成web端的开发工作（包含简体版，繁体版，英文版） 2：适配移动端进行开发 （包含简体版，繁体版，英文版） | 2.5 | 已完成部署
6 |  |  |  | 测试 | 测试页面功能及其他功能联动效果 | 0.5 | 已完成部署
小计 | [5 empty] | 5
4 | 2026-07-17 | 王立容 | 全局 | 开发 | 适配 WCAG 无障碍色彩对比度标准，平台将全量升级视觉界面。重点优化黄底白字、黄字白底及各类低对比度按钮，调整色彩搭配与明暗对比，提升界面可读性、可访问性。 本次优化覆盖 Web 端、移动端网页及 APP，统一按钮、标签、提示框等交互组件视觉规范，在满足无障碍合规的同时，优化用户体验、统一品牌视觉风格。 | 1.5 | 已完成，7月27日部署
5 |  |  |  | 开发 | 针对网站页面缺失 h1 标题标签的无障碍问题，平台将依据 WCAG 规范优化页面结构。本次将在首页及相关页面统一新增语义化 h1 主标题，明确页面核心主题、梳理内容层级，适配屏幕阅读器等辅助设备。 优化覆盖 Web 端与移动端页面，通过完善 HTML 语义结构，提升网站无障碍访问能力、搜索引擎适配性及整体用户体验，贴合现代网页开发标准。 | 1 | 已完成，7月27日部署
6 |  |  |  | 开发 | 针对首页轮播图交互体验进行优化，增加轮播暂停/开启控制功能，支持用户手动暂停或恢复自动播放，并新增上一张、下一张切换操作，提升用户浏览自主性与页面可用性。 优化范围覆盖 Web 端及移动端，进一步提升网站交互体验及无障碍访问能力。 | 1 | 已完成，7月27日部署
7 |  |  |  | 开发 | 针对网站页面快速访问需求进行优化，在页面顶部增加“跳至内容（Skip to Content）”功能。用户点击后可直接跳过顶部导航及横幅区域，快速定位至主要内容区域，提升页面浏览效率。 优化范围覆盖 Web 端及移动端，进一步增强网站无障碍访问能力及用户体验。 | 0.5 | 已完成，7月27日部署
8 |  |  |  | 开发 | 针对页面长内容浏览体验进行优化，在页面右下角增加“返回顶部”快捷按钮。用户点击后可快速回到页面顶部，提升页面操作便捷性。 按照既定设计规范应用指定箭头样式，确保按钮在 Web 端及移动端 保持视觉一致性，并进一步提升网站交互体验与无障碍访问能力。 | 0.5 | 已完成，7月27日部署
9 |  |  |  | 测试 | 对页面整体功能及模块联动效果进行全面测试，包括页面交互、功能操作、组件响应及多端适配情况。 通过功能验证与兼容性测试，确保各模块运行稳定、交互逻辑正常，保障 Web 端及移动端 页面整体体验的一致性与可靠性。 | 1 | 已完成，7月27日部署
小计 | [5 empty] | 5.5
总计 | [5 empty] | 18.5
运营运维（2026年5月1日-2027年4月30日） |  |  |  |  | 已付10000万元首付款，2027年4月之前需结清10000元尾款 |  | 10000元